## Release Planning
PLAN DE LANZAMIENTO (RELEASE PLANNING) - SISTEMA DE CINE
Sprint / Iteración | Nombre del Release / Sprint | Historias de Usuario Incluidas | Cant. HUs | Puntos | Acumulado | Hito / Entregable Principal
1 | Sprint 1: Núcleo Base | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-31 | 5 | 23 | 23 | Catálogo de películas, salas, asientos y tarifas base
2 | Sprint 2: Operativa y Funciones | HU-05, HU-07, HU-32 | 3 | 18 | 41 | Gestión de funciones, cartelera preliminar, clientes y horarios
3 | Sprint 3: Taquilla y Transacciones | HU-06, HU-08, HU-09, HU-10, HU-33 | 5 | 32 | 73 | Cartelera oficial, reservas de asientos, emisión de entradas y pagos
4 | Sprint 4: Confitería y Post-venta | HU-11, HU-12, HU-13, HU-35 | 4 | 26 | 99 | Gestión de confitería, inventario, ventas de snacks y reembolsos
5 | Sprint 5: Promociones y Ofertas | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-18 | 5 | 26 | 125 | Motor de promociones, ofertas recurrentes y aplicación de descuentos
6 | Sprint 6: Recaudación y Seguridad | HU-19, HU-20, HU-21, HU-23, HU-24, HU-25, HU-34 | 7 | 38 | 163 | Funciones benéficas, gestión de usuarios, roles, permisos e historial
TOTAL | - | - | 29 | 163 | - | Alcance Operativo Completo

## Historias de Usuario
Nombres: | Aldo Bracamonte Ortiz Roberto Carlos Ereño Acuña
Modulo: | Ingeniería de Software I
Turno: | Tarde
Fecha: | 2026-10-11
Número | Nombre | Usuario | Modificación de Historia | Iteración Asignada | Prioridad en Negocio | Puntos Estimados | Riesgo en Desarrollo | Puntos Reales | Descripción | Observaciones
HU-01 | Gestionar películas | Administrador | - | 1 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero gestionar las películas del catálogo para registrar, modificar, consultar y dar de baja películas, incluyendo género y clasificación. | Agrupa las operaciones CRUD de películas.
HU-02 | Gestionar salas | Administrador | - | 1 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero gestionar las salas para registrar, modificar, consultar y habilitar o deshabilitar salas disponibles para funciones. | Incluye capacidad y características de la sala.
HU-03 | Gestionar tipos de sala | Administrador | - | 1 | Media | 3 | Baja | - | Como administrador, quiero gestionar los tipos de sala para diferenciar las proyecciones 2D, 3D y futuros formatos. | Permite ampliar el sistema a nuevos tipos de proyección.
HU-04 | Gestionar asientos | Administrador | - | 1 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero gestionar los asientos de cada sala para mantener su distribución y disponibilidad. | Los asientos deben estar asociados a una sala.
HU-05 | Gestionar funciones | Administrador | - | 2 | Alta | 8 | Alta | - | Como administrador, quiero gestionar las funciones para programar, modificar, consultar y cancelar proyecciones de películas en salas y horarios determinados. | La validación de cruces de horario y disponibilidad se desarrolla en HU-32.
HU-06 | Gestionar cartelera | Administrador | - | 3 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero gestionar la cartelera para organizar las películas y funciones que estarán disponibles al público. | Debe mostrar información vigente.
HU-07 | Gestionar clientes | Personal | - | 2 | Alta | 5 | Baja | - | Como personal, quiero gestionar los datos de los clientes para mantener actualizada su información. | Incluye registro, modificación y consulta.
HU-08 | Gestionar reservas | Cliente | - | 3 | Alta | 8 | Alta | - | Como cliente, quiero gestionar mis reservas para seleccionar una función y asegurar mis asientos antes de la compra. | Debe controlar disponibilidad de asientos.
HU-09 | Gestionar entradas | Personal | - | 3 | Alta | 8 | Media | - | Como personal, quiero gestionar la emisión y consulta de entradas para registrar el acceso de los clientes a las funciones. | -
HU-10 | Gestionar pagos | Cliente | - | 3 | Alta | 8 | Alta | - | Como cliente, quiero realizar y registrar el pago de mis compras para confirmar mis entradas. | Debe registrar importe y medio de pago. El pago de confitería se integra cuando exista HU-13.
HU-11 | Gestionar productos de confitería | Administrador | - | 4 | Media | 5 | Media | - | Como administrador, quiero gestionar los productos de confitería para mantener actualizado el catálogo de alimentos y bebidas disponibles. | Incluye precios y disponibilidad.
HU-12 | Gestionar inventario de confitería | Personal | - | 4 | Alta | 5 | Media | - | Como personal, quiero gestionar el inventario de confitería para controlar existencias, entradas y salidas de productos. | Debe permitir detectar faltantes.
HU-13 | Gestionar ventas de confitería | Personal | - | 4 | Alta | 8 | Media | - | Como personal, quiero gestionar las ventas de confitería para registrar productos vendidos, cantidades y totales. | Debe actualizar el inventario automáticamente.
HU-14 | Gestionar promociones y ofertas | Administrador | - | 5 | Alta | 8 | Alta | - | Como administrador, quiero gestionar promociones y ofertas para definir beneficios, condiciones, vigencia y elementos a los que se aplican. | -
HU-15 | Gestionar ofertas recurrentes | Administrador | - | 5 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero configurar ofertas recurrentes por día o periodicidad para aplicar beneficios automáticamente, como 2x1 todos los miércoles. | Debe permitir definir días y vigencia.
HU-16 | Gestionar promociones por fechas especiales | Administrador | - | 5 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero configurar promociones para fechas especiales como Día de la Madre, Día del Padre, Día del Estudiante, San Valentín y feriados. | Las fechas y condiciones deben ser configurables.
HU-17 | Consultar promociones disponibles | Cliente | - | 5 | Media | 3 | Baja | - | Como cliente, quiero consultar las promociones disponibles para conocer los beneficios que puedo utilizar al comprar. | Debe mostrar condiciones y vigencia.
HU-18 | Aplicar promociones | Cliente | - | 5 | Alta | 5 | Alta | - | Como cliente, quiero aplicar una promoción válida a mi compra para obtener el beneficio correspondiente. | Debe validar condiciones y vigencia.
HU-19 | Gestionar funciones de recaudación | Administrador | - | 6 | Alta | 8 | Alta | - | Como administrador, quiero gestionar funciones especiales de recaudación para destinar parte o la totalidad de sus ingresos a una organización, grupo, evento o causa. | -
HU-20 | Gestionar condiciones de recaudación | Administrador | - | 6 | Alta | 5 | Alta | - | Como administrador, quiero configurar las condiciones de una función de recaudación para definir beneficiario, objetivo, monto, porcentaje o modalidad de aporte. | -
HU-21 | Registrar ventas de funciones de recaudación | Personal | - | 6 | Alta | 5 | Media | - | Como personal, quiero registrar las ventas de entradas de funciones de recaudación para contabilizar los ingresos destinados al beneficiario. | Debe asociar cada venta a la función especial.
HU-23 | Gestionar usuarios | Administrador | - | 6 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema para controlar quiénes pueden acceder y operar las funciones administrativas. | Incluye alta, modificación, consulta y baja. Base de acceso para las historias administrativas posteriores.
HU-24 | Gestionar roles y permisos | Administrador | - | 6 | Alta | 5 | Alta | - | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos para controlar las operaciones disponibles para cada tipo de usuario. | Debe aplicar restricciones según el rol. Aplica restricciones por rol a las funciones administrativas.
HU-25 | Consultar historial de operaciones | Administrador | - | 6 | Media | 5 | Media | - | Como administrador, quiero consultar el historial de operaciones para conocer las acciones realizadas dentro del sistema. | -
HU-31 | Gestionar precios y tarifas | Administrador | - | 1 | Alta | 5 | Media | - | Como administrador, quiero gestionar precios y tarifas para definir los valores de entradas según función, tipo de sala, horario o condición. | Debe permitir diferenciar tarifas 2D y 3D. Debe estar lista antes de reservas y entradas, que calculan precios y subtotales.
HU-32 | Gestionar horarios y disponibilidad | Administrador | - | 2 | Alta | 5 | Alta | - | Como administrador, quiero gestionar horarios y disponibilidad para evitar conflictos de programación y mantener actualizadas las funciones disponibles. | Complementa HU-05: valida cruces y disponibilidad de sala antes de programar la función.
HU-33 | Gestionar medios de pago | Administrador | - | 3 | Media | 3 | Baja | - | Como administrador, quiero gestionar los medios de pago disponibles para definir las formas aceptadas por el cine. | Puede incluir efectivo, tarjeta, QR u otros medios.
HU-34 | Gestionar notificaciones | Cliente | - | 6 | Media | 5 | Media | - | Como cliente, quiero recibir notificaciones sobre reservas, compras, cancelaciones y cambios relevantes para mantenerme informado. | -
HU-35 | Gestionar cancelaciones y reembolsos | Personal | - | 4 | Alta | 8 | Alta | - | Como personal, quiero gestionar cancelaciones y reembolsos para resolver operaciones anuladas de acuerdo con las políticas del cine. | -

## Estimación fundamentada
ESTIMACIÓN DE PUNTOS DE HISTORIA ¦ SISTEMA DE CINE
Código | Historia de usuario | Iteración | Prioridad | Puntos de historia | Nivel de esfuerzo | Riesgo | Justificación de estimación
HU-01 | Gestionar películas | 1 | Alta | 5 | Medio | Media | CRUD de películas con validación de género, clasificación y estados.
HU-02 | Gestionar salas | 1 | Alta | 5 | Medio | Media | CRUD de salas, capacidades y activación/desactivación.
HU-03 | Gestionar tipos de sala | 1 | Media | 3 | Moderado | Baja | Catálogo sencillo de formatos de proyección.
HU-04 | Gestionar asientos | 1 | Alta | 5 | Medio | Media | Modelado de filas/asientos y relación con cada sala.
HU-05 | Gestionar funciones | 2 | Alta | 8 | Alto | Alta | Programación de funciones con validación de sala, película y horarios.
HU-06 | Gestionar cartelera | 3 | Alta | 5 | Medio | Media | Publicación y actualización de cartelera según funciones vigentes.
HU-07 | Gestionar clientes | 2 | Alta | 5 | Medio | Baja | CRUD básico de clientes y comprobación de datos.
HU-08 | Gestionar reservas | 3 | Alta | 8 | Alto | Alta | Selección y bloqueo temporal de asientos; prevención de doble reserva.
HU-09 | Gestionar entradas | 3 | Alta | 8 | Alto | Media | Emisión de entradas asociadas a venta, asiento y función.
HU-10 | Gestionar pagos | 3 | Alta | 8 | Alto | Alta | Registro y validación de pagos; estados y confirmación de compra.
HU-11 | Gestionar productos de confitería | 4 | Media | 5 | Medio | Media | CRUD de productos, precios y disponibilidad de confitería.
HU-12 | Gestionar inventario de confitería | 4 | Alta | 5 | Medio | Media | Movimientos de stock, saldos y alertas por faltantes.
HU-13 | Gestionar ventas de confitería | 4 | Alta | 8 | Alto | Media | Ventas con cálculos y descuento automático de existencias.
HU-14 | Gestionar promociones y ofertas | 5 | Alta | 8 | Alto | Alta | Reglas configurables de descuentos, restricciones y vigencias.
HU-15 | Gestionar ofertas recurrentes | 5 | Alta | 5 | Medio | Media | Programación periódica y validación de reglas recurrentes.
HU-16 | Gestionar promociones por fechas especiales | 5 | Alta | 5 | Medio | Media | Promociones basadas en calendarios y periodos especiales.
HU-17 | Consultar promociones disponibles | 5 | Media | 3 | Moderado | Baja | Consulta filtrada y presentación de ofertas vigentes.
HU-18 | Aplicar promociones | 5 | Alta | 5 | Medio | Alta | Evaluación de reglas promocionales y aplicación al importe.
HU-19 | Gestionar funciones de recaudación | 6 | Alta | 8 | Alto | Alta | Funciones especiales conectadas a ventas y destino de fondos.
HU-20 | Gestionar condiciones de recaudación | 6 | Alta | 5 | Medio | Alta | Configuración de beneficiarios, porcentajes y condiciones.
HU-21 | Registrar ventas de funciones de recaudación | 6 | Alta | 5 | Medio | Media | Registro de ventas asociadas a eventos de recaudación.
HU-23 | Gestionar usuarios | 6 | Alta | 5 | Medio | Media | CRUD de cuentas de acceso y administración de usuarios.
HU-24 | Gestionar roles y permisos | 6 | Alta | 5 | Medio | Alta | Control de acceso y autorización por rol en distintas funciones.
HU-25 | Consultar historial de operaciones | 6 | Media | 5 | Medio | Media | Registro y consulta filtrada de acciones del sistema.
HU-31 | Gestionar precios y tarifas | 1 | Alta | 5 | Medio | Media | Tarifas según formato y función, con reglas de validación.
HU-32 | Gestionar horarios y disponibilidad | 2 | Alta | 5 | Medio | Alta | Prevención de cruces horarios y gestión de disponibilidad.
HU-33 | Gestionar medios de pago | 3 | Media | 3 | Moderado | Baja | Catálogo simple de formas de pago disponibles.
HU-34 | Gestionar notificaciones | 6 | Media | 5 | Medio | Media | Disparo de avisos ante reservas, cambios y cancelaciones.
HU-35 | Gestionar cancelaciones y reembolsos | 4 | Alta | 8 | Alto | Alta | Reversión de operaciones, condiciones de devolución y actualización de estados.
-

## Resumen por iteración
RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR ITERACIÓN (6 SPRINTS - SIN REPORTES)
Iteración | Historias | Puntos estimados | Promedio por historia | Porcentaje de puntos
1 | 5 | 23 | 4.6 | 14.11%
2 | 3 | 18 | 6 | 11.04%
3 | 5 | 32 | 6.4 | 19.63%
4 | 4 | 26 | 6.5 | 15.95%
5 | 5 | 26 | 5.2 | 15.95%
6 | 7 | 38 | 5.4286 | 23.31%
TOTAL | 29 | 163 | 5.6207 | 100%